06  /  ZESPÓŁ

# Zespół badawczy

Projekt realizowany jest przez zespół pięciu osób o uzupełniających się kompetencjach: od nadzoru merytorycznego i metodologicznego, przez obsługę techniczną sprzętu EEG, po analizę danych i koordynację administracyjną. Podział odpowiedzialności zapewnia ciągłość realizacji na każdym etapie projektu.

## Role i zakresy odpowiedzialności

01  Główny badacz

Odpowiada za całość koncepcji badawczej, projekt procedury eksperymentalnej i narzędzi pomiarowych. Koordynuje pracę zespołu, zarządza harmonogramem i budżetem, prowadzi sesje badawcze z uczestnikami oraz przygotowuje raporty i publikację wyników. Jedyna osoba obecna na każdej sesji EEG.

Fazy: Faza I — Faza V (cały projekt)

02  Promotor

Sprawuje nadzór merytoryczny nad projektem: weryfikuje poprawność metodologiczną projektu eksperymentu, zatwierdza hipotezy i plan analizy statystycznej, konsultuje interpretację wyników oraz recenzuje wersje raportu. Uczestniczy w projekcie w trybie konsultacyjnym — regularne spotkania raz na dwa tygodnie.

Fazy: Faza I, Faza IV, Faza V

03  Doktorant-technik EEG

Odpowiada za sprawność techniczną systemu EEG: kalibracja i konserwacja sprzętu Brain Products, przygotowanie stanowiska pomiarowego przed każdą sesją, kontrola impedancji elektrod, obsługa USB Trigger Box oraz weryfikacja jakości sygnału w czasie rzeczywistym. Szkoli głównego badacza w zakresie protokołu zakładania czepka.

Fazy: Faza II, Faza III

04  Analityk danych EEG

Odpowiada za pipeline przetwarzania sygnału: wdrożenie i utrzymanie środowiska analitycznego (EEGLAB/MNE-Python), przeprowadzenie filtrowania, ICA i ekstrakcji komponentów ERP, obliczenie wskaźników P300 i FAA oraz wykonanie analiz statystycznych (ANOVA, t-testy, post-hoc). Przygotowuje wizualizacje wyników do raportu.

Fazy: Faza III, Faza IV

05  Stażysta / asystent badawczy

Wspiera organizację i logistykę projektu: rekrutacja uczestników i komunikacja z nimi, zarządzanie harmonogramem sesji, wprowadzanie danych kwestionariuszowych do bazy, przygotowanie sal badawczych oraz obsługa dokumentacji administracyjnej. W trakcie sesji EEG asystuje głównemu badaczowi przy przyjmowaniu uczestników.

Fazy: Faza I, Faza II, Faza III

## Macierz odpowiedzialności RACI

R — Realizuje  ·  A — Zatwierdza  ·  C — Konsultuje  ·  I — Jest informowany

| Zadanie | Gł. badacz | Promotor | Technik | Analityk | Stażysta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt procedury i hipotezy | R/A | C | — | C | — |
| Rekrutacja uczestników | A | — | — | — | R |
| Przygotowanie stanowiska EEG | C | — | R/A | — | I |
| Prowadzenie sesji EEG | R/A | — | C | — | I |
| Przetwarzanie sygnału EEG | C | — | C | R/A | — |
| Analiza statystyczna | C | C | — | R/A | — |
| Interpretacja wyników | R | A | — | C | — |
| Przygotowanie raportu | R/A | C | — | C | I |

07  /  HARMONOGRAM

# Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest w pięciu fazach na przestrzeni ośmiu miesięcy (marzec — październik 2026). Poniżej przedstawiono opis każdej fazy oraz diagram Gantta z przypisaniem do miesięcy i osób odpowiedzialnych.

## Fazy projektu

Faza I  Przygotowanie i rekrutacja  ·  Marzec — Kwiecień 2026

Finalizacja protokołu badawczego i zatwierdzenie przez promotora. Przygotowanie materiałów do rekrutacji (ogłoszenia, formularz zgłoszeniowy, skala FoMOs online). Rekrutacja puli kandydatów (cel: 60–80 osób), selekcja do grup skrajnych oraz tworzenie listy rezerwowej. Konfiguracja środowiska OpenSesame i pilotażowe testy procedury.

Odpowiedzialni: Główny badacz, Promotor, Stażysta

Faza II  Przygotowanie laboratorium  ·  Maj 2026

Kalibracja i testy systemu EEG Brain Products. Próbne sesje z wolontariuszami (n=3) w celu weryfikacji protokołu i czasu trwania. Nagranie indywidualnych dźwięków powiadomień dla uczestników oraz konfiguracja biblioteki dźwięków w OpenSesame. Finalizacja harmonogramu sesji pomiarowych.

Odpowiedzialni: Doktorant-technik, Główny badacz, Stażysta

Faza III  Sesje pomiarowe EEG  ·  Czerwiec — Lipiec 2026

Realizacja 40 sesji pomiarowych (+ do 5 sesji rezerwowych) według ustalonego harmonogramu. Każda sesja: ok. 80 minut (ącznie z przygotowaniem). Błędne lub niekompletne sesje zastępowane są uczestnikami z listy rezerwowej. Bieżące archiwizowanie danych surowych EEG.

Odpowiedzialni: Główny badacz, Doktorant-technik, Stażysta

Faza IV  Analiza danych  ·  Sierpień — Wrzesień 2026

Przetwarzanie sygnału EEG zgodnie z pipeline (filtrowanie, ICA, ekstrakcja ERP). Obliczenie wskaźników P300 i FAA dla każdego uczestnika. Analiza statystyczna: mieszana ANOVA dla P300, t-test dla FAA, obliczenie d Cohena. Interpretacja wyników we współpracy z promotorem. Przygotowanie wizualizacji.

Odpowiedzialni: Analityk danych, Główny badacz, Promotor

Faza V  Raport i publikacja  ·  Październik 2026

Opracowanie pełnego raportu badawczego i raportu webowego. Dyskusja wyników w kontekście literatury. Przygotowanie manuskryptu do publikacji lub prezentacji konferencyjnej. Ostateczna recenzja promotora. Archiwizacja danych surowych i anonimizacja zbioru zgodnie z RODO.

Odpowiedzialni: Główny badacz, Promotor, Analityk danych

## Diagram Gantta

■ Faza aktywna   □ Faza nieaktywna   △ Kamień milowy

| Faza / Zadanie | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PAZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I — Przygotowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II — Laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III — Sesje EEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV — Analiza danych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V — Raport |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe | Protokół gotowy |  | Pilot OK |  | Dane zebrane |  | Wyniki gotowe | Raport |

## Zarządzanie ryzykiem

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Działanie zaradcze |
| --- | --- | --- | --- |
| Niska rekrutacja do grup skrajnych | Średnio | Wysoki — opóźnienie Fazy III | Rekrutacja puli 2× większej niż potrzeba; lista rezerwowa 20 osób |
| Awaria sprzętu EEG | Niskie | Wysoki — przerwa w sesjach | Dostęp do drugiego wzmacniacza w laboratorium SWPS; harmonogram z buforem 2 tygodni |
| Zbyt duży odsetek niewąłów sesji (>5) | Średnio | Średnio — wzrost kosztu | Budżet zawiera 5 sesji rezerwowych; moc statystyczna zachowana przy N=36 |
| Opóźnienia analizy danych | Niskie | Średnio — przesunięcie Fazy V | Analiza prowadzona równolegle z końcowymi sesjami; analityk ma dostęp do danych na bieżąco |
| Rezygnacja uczestnika po sesji | Średnio | Niskie — dane wykluczone | Podpisana zgoda informuje o prawie do wycofania; lista rezerwowa uzupełnia próbę |